Załącznik nr 1 do SWZ

numer sprawy 07/06/PUZGM/2024

FORMULARZ OFERTOWY

Do Wspólnoty Mieszkaniowej

przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu

w imieniu, której działa

Przedsiębiorstwo Usługowe

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej 
w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.

ul. Komunalna 2, 64-300 Nowy Tomyśl

/Zamawiający/

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym przeprowadzonego na podstawie kodeksu cywilnego (art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego), na wykonanie zadania pod nazwą:

Zakup i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,63kWp do budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu  wraz z pracami towarzyszącymi

składamy ofertę na wykonanie robót stanowiących przedmiot zamówienia:

1.	Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ryczałtową:

cena netto ......…………............……..........zł + VAT 8 % tj. ............……….............zł 
   = cena brutto…………………...…….........zł

słownie brutto:

(……………………………………………………………………………………………………….)

2. 	Roboty stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w SWZ.

3. 	Udzielamy ………………….lat gwarancji na wykonane roboty i zastosowane materiały.

4.	W okresie gwarancji i rękojmi oferujemy bezpłatne usunięcie stwierdzonych wad w terminie do 14 dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego.

5. 	Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia, warunkami umowy, dokumentacją techniczną  i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

6. Dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie prowadzenia przyszłych robót przy udziale osoby upoważnionej przez Zamawiającego, na co składamy stosowne oświadczenie – Zał. nr 2 do oferty.

7.	Oświadczamy, że zaproponowany przez Zamawiającego zakres robót, sprecyzowany              w przedmiarach robót gwarantuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie              z należytą starannością oraz powszechnie obowiązującymi przepisami.

Niniejsze oświadczenie nie dotyczy wykonania prac nieobjętych zamówieniem podstawowym.

8.  Uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty.

9. Oświadczamy, iż przewidujemy / nie przewidujemy* powierzenie podwykonawcom realizacji zamówienia w części (należy podać wykaz podwykonawców oraz zakres czynności powierzonych do wykonania).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

10. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia pisemnej umowy

w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

* niepotrzebne skreślić

......................................................................................
data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 2 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że przy udziale uprawnionej osoby z ramienia Zamawiającego dokonaliśmy

wizji lokalnej na terenie prowadzenia robót budowlanych związanych z zadaniem pod nazwą:

Zakup i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,63kWp

do budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu 
wraz z pracami towarzyszącymi

….........................................................……………..		                                                   ….......................................................……

podpis uprawnionej osoby z ramienia                                          podpis uprawnionej osoby 
Zamawiającego                                                                                                       do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 do SWZ

WYKAZ WYKONANYCH ROBÓT

W związku ze złożeniem oferty w postępowaniu na zadanie: Zakup i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,63kWp do budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 4  w Nowym Tomyślu 
wraz z pracami towarzyszącymi

Ja(My) podpisując niniejszy dokument, reprezentując(y) firmę, której nazwa jest wskazana powyżej, jako upoważniony(eni) na piśmie lub wpisany(i) w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez(e) mnie(nas) firmy oświadczam(y), że w okresie ostatnich pięciu lat od dnia,  w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonałem dostawę i montaż co najmniej trzech instalacji fotowoltaicznych, na budynkach użyteczności publicznej lub mieszkalnych, o łącznej mocy minimum 20 kWp.

| 1.* | # Przedmiot umowy |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kraj |  |
|  | Nazwa podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Adres podmiotu na rzecz którego wykonano roboty |  |
|  | Zakres zamówienia |  |
|  | Całkowita wartość zamówienia |  |
|  | Wartość zamówienia wykonana przez Wykonawcę |  |
|  | Daty wykonania robót (od – do) |  |

*powtórzyć tabelę w razie konieczności

Do wykazu załączam dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót.

......................................................................................
data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4 do SWZ

WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

Zakup i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,63kWp

do budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu 
wraz z pracami towarzyszącymi

| Lp. | Nazwisko i imię / Nazwa podmiotu | Kwalifikacje / nr uprawnień* zgodnie z SWZ | Funkcja w realizacji zamówienia zgodnie z SWZ | Podstawa dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |

* wypełnić, jeżeli zakres przedmiotu wymaga posiadania przygotowania zawodowego /uprawnień.

W załączeniu - udokumentowane uprawnienia niezbędne do realizacji zamówienia

Ponadto: zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

......................................................................................

data i podpis osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5 do SWZ

……………...................….........................

(miejscowość i data)

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU     I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na:

Zakup i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,63  kWp do budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu wraz z pracami towarzyszącymi

w imieniu

……...........................................................................................................................................

...................…...........................................................................................................................

(nazwa Wykonawcy)

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego:

1. Posiadam  zdolności do występowania w obrocie gospodarczym.

2. Posiadam uprawnienia do prowadzenia określonej  działalności gospodarczej lub zawodowej,

o ile wynika to z odrębnych przepisów.

3.  Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

4.  Dysponuję zdolnościami technicznymi lub zawodowymi do wykonania zamówienia.

5.  Nie podlegam wykluczeniu z postępowania.

6.  Zobowiązuję się wykonać zamówienie zgodnie z warunkami opisanymi w SWZ i załącznikach do

SWZ.

7.  Nie podlegam/reprezentowany przeze mnie Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm. ).

Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające

prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą.

......................................................................................
podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6 do SWZ

WYKAZ PODMIOTÓW, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA (PODWYKONAWCÓW) ZWIĄZANEGO Z ZADANIEM:

Zakup i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,63kWp do budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu wraz z pracami towarzyszącymi

| 1. | Nazwa podmiotu |  |
| --- | --- | --- |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |
| 2. | Nazwa podmiotu |  |
|  | Zakres czynności powierzonych do wykonania |  |

powtórzyć tabelę w razie konieczności

W przypadku wykonywania zamówienia siłami własnymi niniejszy załącznik nie wypełnia się i nie załącza do oferty .

......................................................................................
data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7 do SWZ

OŚWIADCZENIE

Oświadczamy, że całość zamówienia pn.

Zakup i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,63kWp

do budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu 
wraz z pracami towarzyszącymi

wykonamy siłami własnymi, bez zatrudniania podwykonawców.

......................................................................................
data i podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 8 do SWZ

# UMOWA Nr …….. /2024

Zawarta w dniu ……………… r. (data zawarcia umowy) w ………………………… (miejscowość)

pomiędzy:

Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu

NIP 788-190-95-81, REGON 300176439

w imieniu, której występuje:

Przedsiębiorstwo Usługowe Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Spółka z o.o.,  64-300 Nowy Tomyśl, ul. Komunalna 2 wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000275954, REGON 300524107, NIP 788-193-28-58  reprezentowanym przez:

Prezesa Zarządu – Artura Bąk,

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a ………………………………………… z siedzibą w………………………… przy ul…………………………………, zarejestrowanym w Wydziale ….. Krajowego Rejestru Sądowego w …………… pod nr …………, kapitał zakładowy w wysokości………………, NIP…………., Regon……………… lub (imię) …….. (nazwisko) ………….. zam. (adres miejsca

zamieszkania) ……………., prowadzący działalność gospodarczą pod firmą (imię)  (nazwisko) ………….. (nazwa handlowa) ……………………..….. z siedzibą w (adres prowadzonej działalności gospodarczej) …………………………………… , wpisany do CEIDG, NIP: ……………… , zwanym w treści umowy „Wykonawcą”, z drugiej strony, wspólnie zaś stronami.

§ 1.

PRZEDMIOT UMOWY

- W wyniku rozstrzygnięcia w dniu ……………………… przetargu nieograniczonego prowadzonego w trybie art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego, dokonano wyboru oferty i zawiera się umowę, której przedmiotem jest wykonanie zadania: Zakup i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,63kWp do budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu wraz z pracami towarzyszącymi

1.1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje

- wykonanie pełnowartościowej, uzgodnionej z Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa pożarowego- dokumentacji projektowej montażu instalacji fotowoltaicznych (PV) o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej nie większej niż 18 kWp, na budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu,

- zakup i dostawa instalacji fotowoltaicznej dla budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu,

- kompleksowy montaż paneli fotowoltaicznych na powierzchni dachu budynku, który należy wykonać w systemie zapewniającym ciągłość izolacji termicznej oraz przeciwwodnej pokrycia dachowego stropodachu płaskiego,

- dostosowanie i w razie potrzeby modernizacja instalacji odgromowej lub uziemiającej,

- uruchomienie i przeprowadzenie procedury zgłoszenia/włączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej OSD,

- przeszkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oraz bezpiecznego użytkowania instalacji fotowoltaicznej i przekazanie skróconej instrukcji obsługi instalacji PV w języku polskim,

- wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej wraz z powiadomieniem służb kontrolno-rozpoznawczych (Państwową Straż Pożarna w Nowym Tomyślu),

- świadczenie usług serwisowych w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi.

2. Szczegółowy zakres, rodzaj i ilość prac określony został w :

2.1. Przedmiary robót Zamawiającego.

2.2. Kosztorys ofertowy Wykonawcy.

2.3. Projekt techniczny

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1.,2.2. i 2.3. stanowią integralne części niniejszej umowy.

4. Inwestor informuje, że niniejsze zadanie jest dofinansowane ze środków w ramach udzielanych przez BGK premii i grantów w ramach „Programu TERMO”.

§ 2.

TERMIN REALIZACJI I ODBIORY ROBÓT

- Zamówienie należy realizować w terminach wyznaczonych przez Zamawiającego:

- rozpoczęcie – ……………….….r.

- zakończenie – ………………….. r.

- Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

2) odbiór częściowy,

3) odbiór końcowy.

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem odbioru końcowego.

- Odbiorom będą podlegały roboty zanikające i ulegające zakryciu, z tym że odbiór tych robót przez Zamawiającego nastąpi w terminie bezzwłocznym po zgłoszeniu przez Wykonawcę, jednak nie dłuższym niż 3 dni. Jeżeli Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zostanie obciążony kosztami ponownego ich odkrycia, a następnie przywrócenia do stanu pierwotnego.

- Dostawy oraz roboty budowlane i montażowe, dla których strony ustalą odbiory częściowe, Wykonawca każdorazowo zgłosi inspektorowi nadzoru, który dokona ich odbioru bezzwłocznie, tak aby nie spowodować przerw w realizacji przedmiotu umowy. Dla dokonania odbioru częściowego Wykonawca przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego niezbędne dokumenty, a w szczególności świadectwa jakości, certyfikaty, świadectwa wykonanych prób i atesty, dotyczące odbieranego elementu robót.

- Odebrany protokolarnie przez Zamawiającego zakres odbioru elementu robót nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za ten zakres. Wykonawca odpowiada materialnie za odebrane elementy robót do momentu podpisania przez Zamawiającego bezusterkowego komisyjnego końcowego odbioru robót będących przedmiotem niniejszej umowy.

- Strony dokonają komisyjnego końcowego odbioru robót po wykonaniu prac będących przedmiotem umowy.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 14 dnia, licząc od dnia pisemnego zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę.

- Wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru, dokumentację powykonawczą, świadectwa jakości, certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atesty.

- Do zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca załączy wykaz dokumentów, o których mowa powyżej.

- Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół, który będzie zawierać wszystkie ustalenia oraz zalecenia poczynione w trakcie odbioru.

- Jeżeli w toku poszczególnych czynności odbiorów zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu niezakończenia robót lub jego wadliwego wykonania, Zamawiający odmówi odbioru z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca.

- Jeżeli w czasie odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przez Wykonawcę i naliczyć kary umowne oraz zlecić wykonanie zastępcze osobie trzeciej.

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie za wykonywany zakres prac o 20%,

- zażądać ponownego wykonania prac,

- odstąpić od umowy i zażądać kary w podwójnej wysokości określonej w § 9 ust. 1 pkt. 2.

- Jeżeli w trakcie realizacji robót Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania. Jeżeli w rezultacie przeprowadzonych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, koszty badań dodatkowych obciążą Wykonawcę. W przeciwnym  wypadku koszty tych badań obciążą Zamawiającego.

§ 3.

WARTOŚĆ I ROZLICZENIE ROBÓT

- Podstawą do rozliczenia należności za wykonane roboty będzie kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Łączna wartość ryczałtowa robót budowlanych wynosi:

cena netto ..............……...............zł + VAT ..........% ..............................zł 
        = cena brutto……………….………......zł

słownie brutto:

(…………………………………………………………………..…….……………………………)

- Podstawą wystawienia faktury za wykonanie całości  robót budowlanych  będzie protokół odbioru końcowego robót  podpisany przez przedstawicieli stron.

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty niezbędne do realizacji całokształtu zadania inwestycyjnego, a w szczególności wszystkie roboty przygotowawcze, porządkowe, projekt organizacji placu budowy wraz z jego organizacją i późniejszą likwidacją, wszystkie koszty utrzymania budowy i zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszt wykonania dokumentacji powykonawczej, ewentualnych ekspertyz, koszt ewentualnego oplombowania zabezpieczeń przelicznikowych lub liczników, koszt zajęcia pasa drogowego, terenu „obcego” w ramach prac na elewacji, prac z podnośnika oraz inne koszty wynikające          z umowy i jej załączników.

- Środki finansowe: środki pochodzące z kredytów bankowych udzielonych Wspólnocie Mieszkaniowej przy ul. Nowej 4 w   Nowym Tomyślu zgodnie z Uchwałą nr ………………. z dnia ……………………. .

- Wartość robót ujętych w kosztorysie, a niewykonanych zostanie potrącona z faktury.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego 
w zależności od otrzymanych lub posiadanych środków finansowych.

- Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie uiszczone przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr ……………………………..……………………….,

po dokonaniu odbioru końcowego całości przedmiotu niniejszej umowy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (rachunku) od Wykonawcy.

- Wprowadza się następujące zasady dotyczące płatności wynagrodzenia należnego dla Wykonawcy z tytułu realizacji umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności:

- Zamawiający zastrzega sobie prawo rozliczenia płatności wynikających z umowy za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) przewidzianego                         w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy wskazany w umowie:

- jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa powyżej,

- jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.

- W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych w pkt. 9.2, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek / odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

- Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymywania faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest czynnym płatnikiem podatku VAT.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktury VAT bez jego podpisu.

- Wierzytelność wynikająca z niniejszej umowy, zgodnie z art. 509 - 518 Kodeksu Cywilnego,             nie może być przedmiotem przelewu na rzecz osoby trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

- Zamawiający nie będzie udzielał Wykonawcy zaliczek na wykonanie prac objętych umową.

§ 4.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - udzielenie Wykonawcy odpowiedniego pełnomocnictwa, do występowania w imieniu Zamawiającego przed organami administracji państwowej i samorządowej w sprawach związanych z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji i pozwoleń, zapewniających wykonanie przedmiotu umowy,

  - dostarczenie Wykonawcy niezbędnych dokumentów do zgłoszenia instalacji do sieci energetycznej OSD tj.: nr działki, nr PPE, nr licznika i wielkość mocy przyłączeniowej, itp.,

  - wprowadzenie Wykonawcy na Budynek,

  - zapewnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotu Umowy,

  - odebranie Dokumentacji technicznej, dokonywanie odbiorów prac zanikających i ulegających zakryciu oraz dokonanie odbioru końcowego przedmiotu Umowy,

  - odebranie dokumentacji powykonawczej,

  - zapłata wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy z tytułu realizacji niniejszej Umowy (za wykonane i odebrane prace bez wad istotnych).

§ 5.

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca oświadcza, że roboty określone w § 1 niniejszej umowy wykona własnymi siłami  (w przypadku braku wskazania podwykonawców), przy użyciu własnych materiałów, a także, że posiada własne środki, maszyny i urządzenia oraz niezbędne doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- prawidłowe wykonanie wszystkich prac związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie załącznikami, o których mowa w § 1 ust. 2 niniejszej umowy, technologią wskazaną przez projektanta w dokumentacji z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących polskich norm, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego i innymi obowiązującymi przepisami. Wykonawca jest zobowiązany do   uzyskania wszelkich niezbędnych opinii i uzgodnień wymaganych przy realizacji przedmiotu umowy,

- przejęcie od Zamawiającego placu prac,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej z naniesieniem wszystkich zmian wprowadzanych w trakcie realizacji, w tym kalkulacji kosztorysowej powykonawczej 
z uwzględnieniem cen jednostkowych jak w kosztorysie ofertowym i przekazanie jej Zamawiającemu wraz z pisemnym zgłoszeniem zakończenia robót przez Wykonawcę,

- zorganizowanie placu prac, w tym wykonanie dróg i komunikacji, ogrodzeń, instalacji, zabudowań prowizorycznych i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania prac. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania robót. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za teren budowy od chwili protokolarnego przejęcia placu budowy,

- współpraca ze służbami Zamawiającego,

- koordynacja prac realizowanych przez podwykonawców,

- przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych,

- strzeżenia mienia, które znajdować się będzie na placu budowy,

- likwidacja placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy bezzwłocznie po zakończeniu   
            prac lecz nie później niż w dniu końcowego odbioru robót,

- wykonanie Dokumentacji technicznej przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia,

zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną, przepisami i normami,

- zapewnienie uprawnionego kierownictwa prac z uprawnieniami zgodnie z SWZ,

- wykonanie uzgodnień z uzyskaniem niezbędnych opinii, warunków, uzgodnień, decyzji 
               i pozwoleń, zapewniających wykonanie przedmiotu Umowy,

- dokonanie uzgodnień z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych pod

względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

- pokrycie kosztów poboru wody, energii elektrycznej, wywozu nieczystości i zrzutu

ścieków związanych z realizacją przedmiotu Umowy,

- utrzymanie terenu prac w należytym stanie, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów,

odpadów i śmieci,

- wykluczenie użycia hałaśliwego sprzętu w godzinach nocnych oraz dołożenia wszelkich

starań dla zmniejszenia uciążliwości prowadzonych prac dla korzystających z budynku,

- prowadzenie prac w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi

i mienia i ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu

Umowy i ich naprawienia,

- na każde żądanie Zamawiającego przerwanie prac i zabezpieczenie terenu prac,

- rzetelne i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacją techniczną oraz złożoną ofertą, zasadami sztuki budowlanej, przepisami bhp i p.poż.,

- wykonanie prac z zastosowaniem urządzeń i materiałów własnych oraz przekazanie Zamawiającemu oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem odpowiednich dokumentów dopuszczających do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ze zm.),

- zabezpieczenie terenu prac pod względem przepisów bhp i ppoż. a także ponoszenie odpowiedzialności wobec Zamawiającego i osób trzecich za szkody powstałe w trakcie realizacji Umowy,

- zgłaszanie do odbioru prac zanikających i ulegających zakryciu oraz uczestniczenie w czynnościach odbiorowych; nie zgłoszenie tych prac daje podstawę Zamawiającemu do żądania odkrycia prac i przywrócenia stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- usunięcie wszystkich ewentualnych kolizji występujących na terenie prac i pokrycia kosztów z tym związanych, przedstawienie na żądanie Zamawiającego zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego, że produkty będące przedmiotem zamówienia odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym,

24 ) przekazanie niezwłocznie pod opiekę i zarząd Zamawiającego wszelkich przedmiotów, co do których zaistnieje podejrzenie o znaczenie historyczne bądź też przedstawiających wartość, odkrytych na terenie prac,

25) dostarczenie, na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego przedmiotu Umowy dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania i odbioru przedmiotu Umowy,  to jest na przykład: świadectwa dotyczących zastosowanych materiałów, wyniki badań/pomiarów.

26) usuwanie wad w wyznaczonym terminie w czasie trwania prac oraz w okresie gwarancyjnym

i rękojmi,

27 ) przeprowadzenia badań, kontroli, prób, uruchomienia i regulacji instalacji niezbędnych do przekazania do użytkowania i eksploatacji, w tym zgłoszenie wykonanej instalacji PV do OSD sieci energetycznej,

28 ) przygotowanie skróconej instrukcji obsługi instalacji PV w języku polskim,

29 ) przeszkolenie  osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi oraz bezpiecznego użytkowania instalacji PV,

30 ) świadczenie usług serwisowych w okresie udzielonej gwarancji jakości i rękojmi,

31) Wykonawca zwalnia Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy, których wykonuje niniejszą Umowę; jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia pełnej kwoty szkody poniesionej z tego tytułu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Z materiałami uzyskanymi z rozbiórki należy postępować zgodnie z Ustawą o odpadach
z dnia 14 grudnia 2012r. Materiały nadające się do złomowania Wykonawca dostarczy na składowisko złomu i uzgodni z Zamawiającym sposób ich rozliczenia.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek niewykonania, bądź nienależytego wykonywania obowiązków stanowiących przedmiot niniejszej umowy.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za szkody majątkowe i osobowe powstałe                 w związku z nienależytym wykonaniem czynności objętych umową.

- W przypadku powstania szkody z winy Wykonawcy, jej rozmiar i okoliczności powstania ustalone będą niezwłocznie stosownym protokółem sporządzonym przy udziale stron umowy,                 a w razie konieczności jednostronnym protokołem sporządzonym przez Zamawiającego.

§ 6.

INFORMACJA O PODWYKONAWCACH

- Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywał za pomocą podwykonawców następujący zakres robót: ………………………………………………………………….……………………..…………………………………………………………………………………………………………………...

- Pozostały zakres prac Wykonawca wykona siłami własnymi.

- Na zlecenie podwykonawcom robót objętych przedmiotem umowy Wykonawca jest zobowiązany uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- W razie zlecenia robót objętych przedmiotem zamówienia podwykonawcom bez uzyskania zgody, o której mowa w ust. 3, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym.

- W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od podwykonawcy pisemnego potwierdzenia otrzymania od Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 3. W przypadku niedoręczenia wyżej wymienionego potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury do wysokości kwoty należnej podwykonawcy.

- Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy                                         z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy lub przepisów obowiązującego prawa. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

- Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z założeniami i przepisami.

- Wprowadza się zakaz podzlecania robót przez podwykonawców.

§7.

ROBOTY DODATKOWE LUB ZAMIENNE

- Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne, wykraczające poza zakres specyfikacji warunków zamówienia i kosztorysu ofertowego, zostaną wykonane w oparciu o dodatkową umowę i bazę cenową zawartą  w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

- Zakres ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych zostanie określony w protokole konieczności sporządzonym przez kierownika robót i inspektora nadzoru przy udziale służb technicznych PU ZGM w Nowym Tomyślu Sp. z o.o.  oraz  Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.

- Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych lub zamiennych bez zgody Zamawiającego nie podlega zapłacie.

- Wartość ewentualnych zamówień dodatkowych lub zamiennych nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia podstawowego.

§ 8.

GWARANCJA I RĘKOJMIA

- Na wykonany przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu (niezależnie od gwarancji producenta) gwarancji i rękojmi na okres …… miesięcy na wykonane roboty, wszystkie zamontowane instalacje, materiały i urządzenia.

- Okres gwarancji, o którym mowa w ust. 1 jest liczony od daty podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu końcowego odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, że określony w ust. 1  okres udzielenia gwarancji nie zawiera warunków wstępnych, np. uzależnienia od zobowiązania użytkownika do płatnych przeglądów dokonywanych przez autoryzowany serwis i temu podobne sformułowania.

- W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego usunięcia stwierdzonych wad w terminie do ……………………… dni od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego lub innym dłuższym wyznaczonym i potwierdzonym pisemnie przez Zamawiającego terminie.

- W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 5 Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych wad na koszt Wykonawcy bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie. Za dzień usunięcia wad uznaje się dzień podpisania przez strony umowy protokołu usunięcia wad.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad i usterek bez względu na wysokość związanych 
z tym kosztów.

§ 9.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

- Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości  5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego               w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru oraz w okresie gwarancji                       i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w czasie reakcji serwisu Wykonawcy mającego na celu podjęcie działań w celu usunięcia stwierdzonych wad w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy, za każdą godzinę zwłoki,

- za zwłokę w likwidacji placu budowy i zaplecza własnego Wykonawcy w terminie, o którym mowa w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę  w dostarczeniu dokumentacji, o której mowa w § 2 ust. 9 w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki.

- W przypadku, gdy kary umowne nie pokryją w pełnej wysokości poniesionej szkody, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego.

- Kary, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 - 7 oraz kary przewidziane w § 2 ust. 12 pkt. 2)a), 2)c) mogą być kumulowane.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość potrącenia kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§10.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca zobowiązuje się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy               w wysokości 10 % całkowitej wartości robót, co stanowi kwotę ……………………………… zł, słownie: ………………………………………………………………………………………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie może być wnoszone w pieniądzu, poręczeniach oraz gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

- W sytuacji gdy Wykonawca nie uiści na rzecz Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie przewidzianym w ust. 2 Zamawiający wezwie Wykonawcę do wniesienia stosownego zabezpieczenia i wyznaczy mu w tym celu 7 dniowy termin.

- Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym.

- Kwota zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona Wykonawcy po bezusterkowym odbiorze przedmiotu umowy w wysokości 50% w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego. Pozostałe 50% kaucji gwarancyjnej zostanie zwrócone po okresie gwarancyjnym w ciągu 30 dni od zakończenia gwarancji.

- Zamawiający zwraca zabezpieczenie wpłacone w pieniądzu wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 11.

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

- Inspektorem nadzoru z  ramienia Zamawiającego będzie: Pan .................................................

- Osobą odpowiedzialną za realizację przedmiotu umowy z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………………………………………. .

§ 12.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej  umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla  Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika  z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili  zawarcia umowy.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy 
w przypadku:

- konieczności udzielenia i wykonania zamówień dodatkowych, jeżeli Wykonawca                           w związku z wykonywaniem zamówienia dodatkowego nie będzie mógł dotrzymać terminu realizacji zamówienia podstawowego,

- istotnej, leżącej po stronie Zamawiającego zwłoki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy, o ilość dni zwłoki,

- wystąpienia takich warunków atmosferycznych, które ze względów obiektywnych uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w protokole i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru,

- wystąpienia awarii niezawinionej czynnościami lub niewynikającej z zaniechania czynności do których Wykonawca był zobowiązany,

- działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, które spowodują przerwanie lub   czasowe zawieszenie realizacji zamówienia.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany przedmiotu umowy w zakresie przedmiotowym i finansowym w przypadku:

- konieczności wykonania ewentualnych robót zamiennych,

- ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, czego nie można było przewidzieć mimo  dochowania należytej staranności.

- Zamawiającemu niezależnie od przyczyn wskazanych w paragrafach poprzednich przysługuje prawo odstąpienia od umowy w sytuacjach, kiedy:

- zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w terminie 7 dni od  daty wyznaczonej w harmonogramie robót oraz nie kontynuuje ich przez 7 dni pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca realizuje prace w sposób wadliwy, albo sprzeczny z umową i pomimo wyznaczonego przez Zamawiającego terminu nie zmienia  sposobu ich wykonania,

- czynności objęte niniejszą umową wykonuje inny podmiot niż Wykonawca.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące czynności:

- w terminie 7 dni od daty wygaśnięcia umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego  sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,

- koszt zabezpieczenia ponosi strona, po której leży przyczyna rozwiązania umowy,

- Wykonawca zgłosi do odbioru prace przerwane oraz zabezpieczające,

- Wykonawca w terminie do 14 dni usunie z terenu placu budowy urządzenia przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający jest zobowiązany do przyjęcia do odbioru przerwanych prac oraz do zapłaty za prace, które zostały wykonane oraz odebrane.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują roszczenia odszkodowawcze względem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w okresie realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca w każdym przypadku zobowiązany jest przedłożyć uwierzytelnioną kopię aktualnej polisy ubezpieczeniowej.

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

- Strony ustalają, że ewentualne sprawy sporne przed skierowaniem na drogę sądową będą rozstrzygane na drodze polubownego załatwienia sprawy.

- Sądem właściwym będzie sąd, w okręgu którego siedzibę posiada Zamawiający.

- Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnego aneksu do umowy.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                             	 WYKONAWCA:

…………………………………..                                               …………………………………..

Załącznik nr 10 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podst. art. 701-4 Kodeksu Cywilnego na zadanie

Zakup i kompleksowy montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 17,63kWp

do budynku mieszkalnego przy ul. Nowej 4 w Nowym Tomyślu 
wraz z pracami towarzyszącymi

Mając na uwadze zapisy SWZ:

- Strony wszelkie dane osobowe pozyskane od siebie w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego będą przetwarzały wyłącznie na potrzeby postępowania oraz chroniły przed dostępem osób nieupoważnionych, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) zwanym dalej „RODO”.

- W związku z udostępnianiem sobie wzajemnie przez strony danych osobowych, strony zamieszczają postanowienia określające jego zakres oraz wymagane informacje:

- dane osobowe osób wskazanych do kontaktów reprezentujących każdą ze stron udostępniane będą drugiej stronie, która stanie się administratorem danych osobowych, i przetwarzane będą przez nią w celu przeprowadzenia postępowania przetargowego (prawnie usprawiedliwiony interes administratora jako podstawa prawna przetwarzania),

- oferent w związku z przygotowaną ofertą udostępnia dla Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. dane osobowe osób uprawnionych do reprezentowania firmy, pełnomocników do zaciągania zobowiązań oraz informacje potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia osób wskazanych do realizacji zadania.

Firma /wpisać nazwę/ zobowiązuje się i oświadcza, że poinformuje osoby, których dane są wymienione w składanej ofercie o fakcie ich udostępnienia dla Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. oraz do zebrania podpisanych oświadczeń o poniższej treści od tych osób.

…………………………………………………..

data i podpis Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany (a):

- W momencie przekazania przez /wpisać nazwę podmiotu/ moich danych osobowych do Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Komunalna 2, 64-300 Nowy Tomyśl, wyżej wymieniony Zakład stanie się administratorem moich danych osobowych (dalej jako ADO).

- Moje dane osobowe w postaci: imię i nazwisko, adres e-mailowy, nr telefonu, uprawnienia zawodowe, pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań zostały przekazane ADO przez wskazany wyżej podmiot.

- Moje dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w następujących celach i w oparciu                        o następujące podstawy prawne:

  - cel przetwarzania danych: przeprowadzenie postępowania przetargowego,

  - podstawa prawna przetwarzania danych: uprawniony cel Przedsiębiorstwa Usługowego Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu Sp. z o.o..

- ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym mogę skontaktować się za pomocą e-maila: puzgm@puzgm.pl

- Moje dane osobowe będą ujawniane pracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO.

- Moje dane będą przechowywane przez ADO przez okres trwania postępowania przetargowego oraz dla potrzeb archiwizacji.

- Przysługuje mi prawo dostępu do moich danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe.

- W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje mi prawo żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- Wobec mojej osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym moje dane nie będą podlegały profilowaniu.

- Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

………………………………………………

data i czytelny podpis osoby uprawnionej

Załącznik nr 11 do SWZ

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

Oświadczam, że jestem / nie jestem* czynnym płatnikiem podatku od towarów 
i usług (VAT) i posiadam nr konta…………………………………………………………….

……………………………………………….

czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy

* niewłaściwe skreślić